## GANTT ETAPAS
KP GROUP ¦ MANTENIMIENTO DE VÍAS · PLAN GENERAL
Diagrama de Gantt por etapas · 22 oct 2026 — 22 ene 2027 ¦ 14 semanas
Etapa | Inicio | Fin | Actividades | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Base y estructura | 22/10/2026 | 04/11/2026 | 20 | bar: S01 to S02
Servicios y programa | 05/11/2026 | 18/11/2026 | 18
Captura y evidencias | 19/11/2026 | 02/12/2026 | 20 | bar: S05 to S06
Inventario | 03/12/2026 | 16/12/2026 | 20
Revisión y reporte | 17/12/2026 | 30/12/2026 | 18 | bar: S09 to S10
Integración y preparación | 31/12/2026 | 13/01/2027 | 18
Piloto y entrega | 14/01/2027 | 22/01/2027 | 14 | bar: S13 to S14
Barras azules = semanas programadas. Fechas tomadas del cronograma; no representan ejecución real.

## GANTT ACTIVIDADES
KP GROUP ¦ MANTENIMIENTO DE VÍAS ACTIVIDADES · 2026–2027
128 actividades · 14 semanas · Estado conforme al seguimiento del 22/10/2026 · Fechas originales conservadas
ID | Etapa | Actividad | Fecha prevista | Días | Estado | Avance | Semana | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
MV-001 | Base y estructura | Auditar proyecto Laravel 13 y dependencias instaladas | 22/10/2026 | 0.5 | Completada | 100% | 1
MV-002 | Base y estructura | Verificar Git, convenciones y estructura del repositorio | 22/10/2026 | 0.5 | Completada | 100% | 1
MV-003 | Base y estructura | Configurar autenticación y acceso al panel | 23/10/2026 | 0.5 | En proceso | — | 1
MV-004 | Base y estructura | Diseñar roles funcionales | 23/10/2026 | 0.5 | Completada | 100% | 1
MV-005 | Base y estructura | Implementar permisos base Spatie | 26/10/2026 | 0.5 | Completada | 100% | 1
MV-006 | Base y estructura | Diseñar esquema Cliente y Planta | 26/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 1
MV-007 | Base y estructura | Crear migraciones de Cliente y Planta | 27/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 1
MV-008 | Base y estructura | Implementar modelos y relaciones Cliente-Planta | 27/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 1
MV-009 | Base y estructura | Crear formularios y listados de Clientes | 28/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 1
MV-010 | Base y estructura | Crear formularios y listados de Plantas | 28/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 1
MV-011 | Base y estructura | Modelar Vías y Cambios al nivel de Planta | 29/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-012 | Base y estructura | Crear migraciones y modelos de Vías y Cambios | 29/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-013 | Base y estructura | Modelar Tramos y delimitadores | 30/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-014 | Base y estructura | Implementar migración y modelo de Tramos | 30/10/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-015 | Base y estructura | Implementar mantenimiento de Vías | 02/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-016 | Base y estructura | Implementar mantenimiento de Cambios | 02/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-017 | Base y estructura | Implementar Tramos por Vía | 03/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-018 | Base y estructura | Agregar carga y consulta de croquis | 03/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-019 | Base y estructura | Probar relaciones y seguridad del Core | 04/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-020 | Base y estructura | Demostrar etapa 1 y documentar avance | 04/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 2
MV-021 | Servicios y programa | Modelar Servicio de Mantenimiento | 05/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-022 | Servicios y programa | Crear migración y modelo de Servicios | 05/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-023 | Servicios y programa | Construir recurso de Servicios | 06/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-024 | Servicios y programa | Validar transición de estados de Servicio | 06/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-025 | Servicios y programa | Diseñar asignaciones Supervisor–Servicio | 09/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-026 | Servicios y programa | Implementar asignaciones con vigencia | 09/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-027 | Servicios y programa | Aplicar autorización por servicio vigente | 10/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-028 | Servicios y programa | Probar escenarios simultáneos entre plantas | 10/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-029 | Servicios y programa | Modelar periodos de servicio | 11/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-030 | Servicios y programa | Implementar apertura y cierre base de periodos | 11/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 3
MV-031 | Servicios y programa | Crear categorías de actividad | 12/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-032 | Servicios y programa | Crear conceptos, subopciones y unidades | 12/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-033 | Servicios y programa | Construir pantallas de catálogo | 13/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-034 | Servicios y programa | Implementar programa de trabajo | 13/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-035 | Servicios y programa | Construir captura de actividades programadas | 17/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-036 | Servicios y programa | Validar estados del programa y reprogramación | 17/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-037 | Servicios y programa | Preparar muestra temprana del PDF | 18/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-038 | Servicios y programa | Revisar con operación y registrar definiciones | 18/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 4
MV-039 | Captura y evidencias | Definir registro operativo de actividad | 19/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-040 | Captura y evidencias | Migrar actividades y relaciones | 19/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-041 | Captura y evidencias | Construir formulario de captura | 20/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-042 | Captura y evidencias | Validar ubicación Tramo o Cambio | 20/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-043 | Captura y evidencias | Agregar origen y motivo de desviación | 23/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-044 | Captura y evidencias | Soportar ejecución de varios días | 23/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-045 | Captura y evidencias | Vincular actividad ejecutada con programa | 24/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-046 | Captura y evidencias | Validar cantidad, estado y obligatoriedad | 24/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-047 | Captura y evidencias | Diseñar modelo y ruta de evidencias | 25/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-048 | Captura y evidencias | Implementar carga múltiple de fotografías | 25/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 5
MV-049 | Captura y evidencias | Procesar orientación y dimensiones | 26/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-050 | Captura y evidencias | Convertir WebP y generar miniaturas | 26/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-051 | Captura y evidencias | Preparar disco GCS con Laravel Filesystem | 27/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-052 | Captura y evidencias | Probar consulta de imágenes y desempeño | 27/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-053 | Captura y evidencias | Exigir evidencia para completar actividad | 30/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-054 | Captura y evidencias | Modelar hallazgos y fecha de detección | 30/11/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-055 | Captura y evidencias | Crear formulario básico de hallazgos | 01/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-056 | Captura y evidencias | Implementar fotos de hallazgos | 01/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-057 | Captura y evidencias | Pruebas integrales de captura móvil | 02/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-058 | Captura y evidencias | Demostrar captura con evidencias | 02/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 6
MV-059 | Inventario | Diseñar catálogo global de materiales | 03/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-060 | Inventario | Implementar alta de material restringida | 03/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-061 | Inventario | Modelar material habilitado por planta | 04/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-062 | Inventario | Construir habilitación Nuevo/Recobro | 04/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-063 | Inventario | Diseñar movimiento de inventario auditable | 07/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-064 | Inventario | Implementar entrada inicial trazable | 07/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-065 | Inventario | Implementar entradas de inventario | 08/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-066 | Inventario | Implementar salidas ligadas a actividad | 08/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-067 | Inventario | Agregar control transaccional de concurrencia | 09/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-068 | Inventario | Bloquear existencias negativas | 09/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 7
MV-069 | Inventario | Implementar ajustes autorizados | 10/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-070 | Inventario | Implementar sustitución con recobro opcional | 10/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-071 | Inventario | Implementar instalación de faltante | 11/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-072 | Inventario | Restringir movimientos por planta | 11/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-073 | Inventario | Diseñar inventario del corte por periodo | 14/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-074 | Inventario | Implementar cierre y continuidad de saldos | 14/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-075 | Inventario | Agregar mínimos y alertas sencillas | 15/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-076 | Inventario | Crear pantalla de existencia y movimientos | 15/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-077 | Inventario | Probar corrección y no borrado del histórico | 16/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-078 | Inventario | Demostrar circuito de inventario | 16/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 8
MV-079 | Revisión y reporte | Completar seguimiento de hallazgos | 17/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-080 | Revisión y reporte | Diseñar reporte único por periodo | 17/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-081 | Revisión y reporte | Implementar envío de corte a revisión | 18/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-082 | Revisión y reporte | Implementar bandeja de revisión de Esteban | 18/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-083 | Revisión y reporte | Construir checklist de actividades relevantes | 21/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-084 | Revisión y reporte | Construir checklist de hallazgos | 21/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-085 | Revisión y reporte | Seleccionar evidencias para el PDF | 22/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-086 | Revisión y reporte | Implementar comentarios y correcciones | 22/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-087 | Revisión y reporte | Implementar reenvío y bitácora | 23/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-088 | Revisión y reporte | Definir folio único y estable | 23/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 9
MV-089 | Revisión y reporte | Construir plantilla PDF: portada y croquis | 24/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-090 | Revisión y reporte | Construir sección actividades y fotos | 24/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-091 | Revisión y reporte | Construir sección hallazgos y evidencias | 28/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-092 | Revisión y reporte | Construir tabla de inventario por corte | 28/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-093 | Revisión y reporte | Implementar aprobación y archivo inmutable | 29/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-094 | Revisión y reporte | Construir historial y descarga según permisos | 29/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-095 | Revisión y reporte | Validar decisiones pendientes del formato | 30/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-096 | Revisión y reporte | Probar ciclo corrección–aprobación | 30/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 10
MV-097 | Integración y preparación | Integrar Core, servicios y captura | 31/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-098 | Integración y preparación | Probar permisos por rol y servicio | 31/12/2026 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-099 | Integración y preparación | Probar altas y cambios de catálogos | 04/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-100 | Integración y preparación | Probar inventario transaccional concurrente | 04/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-101 | Integración y preparación | Probar continuidad entre periodos | 05/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-102 | Integración y preparación | Probar retención de evidencia | 05/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-103 | Integración y preparación | Verificar PDF histórico inmutable | 06/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-104 | Integración y preparación | Corregir errores de integración identificados | 06/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 11
MV-105 | Integración y preparación | Validar UX móvil con supervisor | 07/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-106 | Integración y preparación | Aplicar ajustes de usabilidad | 07/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-107 | Integración y preparación | Preparar entorno y variables de despliegue | 08/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-108 | Integración y preparación | Preparar migraciones y respaldos | 08/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-109 | Integración y preparación | Cargar datos de planta piloto | 11/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-110 | Integración y preparación | Configurar usuarios y permisos piloto | 11/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-111 | Integración y preparación | Ejecutar ensayo completo del corte | 12/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-112 | Integración y preparación | Elaborar guía operativa breve | 12/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-113 | Integración y preparación | Capacitar supervisores y revisores | 13/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-114 | Integración y preparación | Cerrar checklist para iniciar piloto | 13/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 12
MV-115 | Piloto y entrega | Validar datos reales del piloto | 14/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-116 | Piloto y entrega | Acompañar captura de actividades reales | 14/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-117 | Piloto y entrega | Verificar movimientos de inventario piloto | 15/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-118 | Piloto y entrega | Dar seguimiento a hallazgos y corte | 15/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-119 | Piloto y entrega | Atender retroalimentación de Esteban | 18/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-120 | Piloto y entrega | Generar y aprobar PDF piloto | 18/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-121 | Piloto y entrega | Validar histórico y descarga | 19/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-122 | Piloto y entrega | Corregir incidencias críticas de aceptación | 19/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-123 | Piloto y entrega | Revisar criterios de aceptación con operación | 20/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-124 | Piloto y entrega | Preparar entrega técnica | 20/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 13
MV-125 | Piloto y entrega | Preparar entrega operativa | 21/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 14
MV-126 | Piloto y entrega | Registrar pendientes de fase posterior | 21/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 14
MV-127 | Piloto y entrega | Revisión final con Dirección | 22/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 14
MV-128 | Piloto y entrega | Cierre y aceptación del MVP | 22/01/2027 | 0.5 | Por iniciar | — | 14
Azul: programado ¦ Verde: completado ¦ Ámbar: en proceso ¦ Semana = periodo jueves a miércoles